## Gantt
PLANTILLA GANTT
Lista · Ordena · Asigna · Dibuja · Revisa — gcassmar.com · @gcassmar
Escribe Inicio (día) y Duración (días). Las barras azules se dibujan solas. Cambia el orden según las dependencias.
[6 empty] | SEM 1 | [6 empty] | SEM 2 | [6 empty] | SEM 3 | [6 empty] | SEM 4 | [6 empty] | SEM 5
# | Tarea | Responsable | Inicio | Duración | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Investigación | Tú | 1 | 3
2 | Estrategia | Tú | 4 | 5
3 | Diseño | Diseño | 8 | 6
4 | Desarrollo | Dev | 14 | 7
5 | Testing | QA | 21 | 4
6 | Launch | Equipo | 25 | 2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Cómo usar
EL GANTT EN 5 PASOS
01 LISTA | Todas las tareas del proyecto. Sin filtros. Fuera de la cabeza.
02 ORDENA | Cuáles van antes. Algunas dependen de otras. Esto es lo que mata proyectos.
03 ASIGNA | Cuánto dura cada una. En días, no en horas. Sé honesto.
04 DIBUJA | Escribe Inicio + Duración. La barra azul aparece sola en la hoja Gantt.
05 REVISA | Cada lunes ajustas lo que cambió. El plan vive contigo.
REGLAS
· | No más de 10 tareas principales. Si tienes más, agrúpalas.
· | Inicio = el día en que arranca (1, 2, 3...). Duración = cuántos días toma.
· | Fin se calcula solo. La barra se dibuja sola.
· | Si una tarea depende de otra, su Inicio = Fin de la anterior + 1.
1917 · Henry Gantt | La misma herramienta que construyó Hoover Dam, Manhattan y Apollo 11.